Про організацію та проведення ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи за темою “Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі”

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про інноваційну діяльність”, на підставі Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №114, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, враховуючи наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.04.2021 № 183/0/212-21 “Про організацію дослідно-експериментальної роботи за темою “Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі” та з метою проведення ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи за темою “Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі”

НАКАЗУЮ:

- Творчій групі розробити та затвердити план ІІІ формувального етапу дослідно-експериментальної роботи за темою “Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі” (додаток 1)

- Завідувачу методичного відділу Гут О.А. забезпечити науково-методичну, консультаційну та практичну підтримку проведення дослідно-експериментальної роботи.

- Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор							Людмила ВОЛКОВА

Додаток 1

до наказу КЗПО

“ДОЦНТТ та ІТУМ” ДОР”

від 29.08.2023 № 80

ПЛАН

ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи

за темою “Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі”

на 2023-2024 навчальний рік

| № з/п |  |  |  | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наукова робота |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Розроблення смарт-моделей закладу зі STEM-освіти. |  |  |  | 2023р. | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А. Гут О.А., творча група | Моделі |
| 1.2. | Впровадження науково-педагогічного проєкту “Обласна електронна школа “Віртуальна аерокосмічна школа” у рамках дослідно-експериментальної роботи “Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення SТЕМ-освіти в умовах реформування освітньої галузі” у 2023-2026 роках |  |  |  | протягом року | Гут О.А., Ричко Н.І., творчі групи | Нормативні документи, програма, план за проєктом |
| 1.3. | Підготовка матеріалів до участі в обласному конкурсі на кращу методичну розробку, написання статей, публікацій, методичного забезпечення STEM-освіти. |  |  |  | березень, жовтень | Творча група, методисти, керівники гуртків | Методичні розробки, статті, публікації. |
| 1.4. | Участь у Всеукраїнських та обласних науково-практичних конференціях, тематичних заходах, нарадах. |  |  |  | протягом року | Творча група, методисти, керівники гуртків | Виступи та участь педагогів та адміністрації |
| - Моніторингові дослідження в межах експерименту. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Експериментальна перевірка ефективності розроблених моделей STEM-освіти. |  |  |  | 2023-2024 н.р. | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., творча група | Моніторинг ефективності впровадження |
| 2.2. | Експериментальна перевірка ефективності концепції впровадження STEM-освіти в закладі. |  |  |  | 2023-2024 н. р. | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., творча група | Моніторинг ефективності впровадження |
| 2.3. | Проведення діагностики рівня компетентності та ставлення учнів до предметів STEM-освітнього спрямування, вибору професій STEM. |  |  |  | квітень | Горбань В.О., Гут О.А., Мороз О.В., методисти, керівники гуртків | Внесення змін до методичної роботи з педагогами за підсумками діагностики рівня STEM-компетентності учнів |
| 2.4. | Вивчення ставлення батьків до STEM-інновацій та STEM-професій з метою виявлення мотиваційної готовності дорослих суб’єктів освітнього процесу до впровадження STEM-освіти в закладі позашкільної освіти. |  |  |  | квітень 2024 р. | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., творча група | Внесення змін до змісту роботи з батьками за підсумками анкетування |
| - Матеріально-технічне забезпечення впровадження експерименту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Складання кошторису на проведення ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи. |  |  |  | січень | Волкова Л.В., творча група | Кошторис |
| 3.2. | Удосконалення матеріально-технічної бази Центру: придбання 3D-принтерів, конструкторів Arduino, квадрокоптера, фотоапаратури тощо. |  |  |  | протягом року | Волкова Л.В. | Звіт |
| - Кадрове забезпечення впровадження експерименту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведення засідань творчих робочих груп щодо технології впровадження курсів STEM-освітнього спрямування. |  |  |  | травень | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., творча група | Підвищення STEM-освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження STEM-освіти |
| 4.2. | Робота складу викладачів для продовження роботи науково-педагогічного проекту “Обласна електронна школа “Віртуальна аерокосмічна школа” у рамках дослідно-експериментальної роботи “Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі” |  |  |  | протягом року | Ричко Н.І., учасники Проєкту | Висвітлення на сайті Центру та соціальній мережі Facebook, отримання сертифікатів |
| 3. | Підготовка педагогів до реалізації мети та завдань дослідно-експериментальної роботи через систему семінарів-практикумів, круглих столів тощо. |  |  |  | 2023 р. | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., творча група | Підвищення рівня готовності до впровадження експериментальних програм |
| - Науково-методичне забезпечення впровадження експерименту |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участь у курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників |  |  |  | протягом року | Адміністрація, методисти, керівники гуртків | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників |
| 5.2. | Участь у нарадах щодо планування роботи на ІІІ етап експериментальної діяльності. |  |  |  | протягом року | Горбань В.О., Гут О.А. | Матеріали планування роботи на ІІІ етапі роботи |
| 5.3. | Засідання педагогічної та методичної ради за темою експерименту в роботу закладу. |  |  |  | протягом року | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А. | Протоколи засідань |
| 5.4. | Підготовка авторських навчальних програм курсів STEM-освітнього спрямування для вихованців різних вікових категорій. |  |  |  | 2023-2024 н. р. | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., творча група | Збірник авторських програм з STEM-освітнього спрямування |
| 5.5. | Проведення методологічного семінару з питань розвитку системи STEM-освіти. |  |  |  | 2024 р. | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., творча група | Збірник наукових статей |
| 5.6. | Розроблення навчально-методичних комплексів STEM-освітніх курсів для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів |  |  |  | 2024 р. | Творчі групи | Навчальні програми, методичні рекомендації, навчальні посібники |
| 5.7. | Участь у науково-практичних семінарах для керівників експериментальних закладів на базі закладів – учасників експерименту |  |  |  | протягом року за викликом | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А. | Методичні рекомендації, матеріали семінарів |
| 5.8. | Участь у курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. |  |  |  | протягом року | Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А. методисти керівники гуртків | Сертифікат |
| 5.9. | Поширення STEM-освітніх практик |  |  |  | 2024р. | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., творча група | Друковані матеріали |
| - Інформаційне забезпечення впровадження експерименту |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Розширення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження STEM-освітніх практик і поширення кращого педагогічного досвіду. |  |  |  | 2024р. | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., творча група | Оновлення і модернізація інформаційних ресурсів експерименту та закладу |
| 6.2. | Висвітлення матеріалів дослідження у соціальних мережах та Facebook закладу. |  |  |  | 2023-2024р.р | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., творча група | Публікації у мережі Інтернет та ЗМІ |
| 6.3. | Узагальнення та висвітлення матеріалів у педагогічній пресі та інтернет-ресурсах закладу з питань STEM-освіти. |  |  |  | постійно | Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А., Мороз О.В., методисти, керівники гуртків | Публікації у ЗМІ, соціальних мережах |
| - Організаційна робота |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  | Проведення семінарів-практикумів для педагогічного колективу закладу за темою дослідно-експериментальної роботи. |  | протягом року | Волкова Л.В., Горбань В.О., Хоріщенко О.А., Гут О.А. | Протоколи, накази, плани проведення тощо |
| 7.4. |  |  | Доопрацювання навчальної програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму “Оператори роботизованих систем” (оператори безпілотних літальних апаратів) |  | квітень | Хоріщенко О.А., Дуленко С.О. Горбань В.О. | Навчальна програма |
| 7.5. |  |  | Розробка методичних рекомендацій з науково-технічного напряму зі SТEM-освіти |  | протягом року | Гут О.А., творча група, методисти | Методичні рекомендації |
| 7.6. |  |  | Розробка інформаційно-методичних рекомендацій, положень щодо проведення обласних конкурсів |  | протягом року | Гут О.А., творча група, методисти | Інформаційно-методичні рекомендації |
| 7.7. |  |  | Участь у засіданнях експертної комісії щодо присвоєння грифу МОН України на навчальні програми з науково-технічного напряму |  | протягом року | Горбань В.О. | Експертні висновки |
| 7.8. |  |  | Участь в обласному конкурсі на кращий STEM-проект для школярів |  | згідно датам | методисти керівники гуртків | Підсумки конкурсу |
| 7.9. |  |  | Участь у виставках-презентаціях STEM-освіти |  | згідно датам | Творчі групи, керівники гуртків з інформаційних технологій | Підсумки виставки |
| 7.10. |  |  | Проведення циклу STEM-занять для початково-технічного профілю. |  | протягом року | Оліпа В.М., Куліш В.М., Сушко Т.В. | Підсумки занять |
| 7.11. |  |  | STEM-заняття “Дослідження руху тіла з рухомим центром мас” |  | 2023 р. | Сушко Т.В. | Навчальний процес |
| 7.13. |  |  | Заняття-подорож з дошкільнятами “Казковими стежками STEАM” |  | 2024 р. | Гут О.А., Павлішина В.М. | Навчальний процес |
| 7.12. |  | Відкритий обласний фестиваль освітньої робототехніки (заочно) |  |  |  | Хоріщенко О.А. | Методичні рекомендації |
| 7.13. |  | Відкритий обласний конкурс творчої робототехніки |  |  | квітень травень. | Хоріщенко О.А. | Електронний збірник кращих робіт учасників |
| 7.14. |  | Відкриті обласні змагання з робототехніки |  |  | жовтень-листопад | Хоріщенко О.А. | Методичні рекомендації |
| 7.15. |  | Обласний конкурс з WEB-дизайну. |  |  | 11 січня | Мороз О.В. | Методичні рекомендації |
| 7.16. |  | Обласний конкурс комп'ютерної графіки та анімації |  |  | 15-31 січня | Мороз О.В.” | Методичні рекомендації |
| 7.17. |  | Обласна інтернет-олімпіада з офісного програмування. |  |  | 18 січня | Мороз О.В. | Методичні рекомендації |
| 7.18. |  | Обласні змагання з авіамодельного спорту “Avia Models Maker-24” |  |  | квітень | Павлішина В.М., Дуленко С.О. | Конкурсні роботи, протоколи |
| 7.19. |  | Обласний інтелектуальний конкурс “Модель майбутнього” |  |  | березень | Чміль С.В. | Конкурсні роботи, протоколи |
| 7.20. |  | Обласний конкурс юних винахідників і раціоналізаторів. |  |  | листопад 2023 р | Мазур І.П. | Методичні рекомендації |
| 7.21. |  | Обласний конкурс з радіоелектронного конструювання |  |  | листопад-грудень 2023 р | Мазур І.П. | Методичні рекомендації |
| 7.22. |  | Проведення обласних та всеукраїнських заходів. |  |  | за окремим планом протягом року | Творча група, методисти, керівники гуртків | Висвітлення у соціальних мережах |
| 7.23. |  | Підведення підсумків ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи |  |  | 2024 р. | Науковий керівник | Науковий звіт |
| 7.24. |  | Розроблення висновків та рекомендацій за підсумками ІІ етапу експерименту. |  |  | грудень | Творча група | Висновки та рекомендації |

Завідувач методичного відділу 							Олена ГУТ